## Sheet1
Task Name | Start Build | Finish Build | % Build | Responsive | Names
Index.html | 2022-08-05 | 2022-08-07 | 100% |  | Văn Khang
Detail.index | 2022-08-07 | 2022-08-10 | 100% |  | Văn Khang
Register.html | 2022-08-05 | 2022-08-11 | 100% |  | Tấn Huy
Quay clip | 2022-06-10 | 2022-06-10 |  |  | Văn Khang
Host web | 2022-06-10 | 2022-06-10